## Schedule
|  |  | #NAME? | [23 empty] | #NAME? | XLGantt 4.0.0 ©XLWorks 주별보기, Zoom 100%, 계산 옵션 : 자동
[27 empty] | #NAME? | W1 |  |  |  | W5
reserved | task_group | wbs_level | WBS | 작업* | [6 empty] | 비고 | 시작일* | 완료일* | Calendar | 총 작업량 | 계획 작업량 | 총 기간 | 계획 기간 | 실제 시작일 | 실제 완료일 | 실제 총작업량 | 실제 총기간 | 가중치 | 담당 | 산출물 | 계획 | 실적* | 10/11 W42 |  |  |  | 11/08 W46
[28 empty] | 2020-10-11 | 2020-10-18 | 2020-10-25 | 2020-11-01 | 2020-11-08 | 2020-11-15 | 2020-11-22 | 2020-11-29
| G | 1 | 1 | 프로젝트 관리 | [7 empty] | 2020-10-13 | 2020-12-02 |  | 11 | 8 | 37 | 36 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 72.73% | 0% | 2020-10-11: 0.00%; 2020-11-29: 프로젝트 관리 10/13-12/2
| G | 2 | 1.1 |  | 프로젝트 착수 및 계획수립 | [6 empty] | 2020-10-13 | 2020-10-16 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2020-10-11: 0.00% 프로젝트 착수 및 계획수립 10/13-10/16
|  | 3 | 1.1.1 |  |  | 프로젝트 착수 | [5 empty] | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2 | 2 | 1 |  |  | 100% | 0% | 2020-10-11: 0.00% 프로젝트 착수 10/13-10/13
| G | 3 | 1.1.2 |  |  | 프로젝트 범위정의 | [5 empty] | 2020-10-13 | 2020-10-16 |  | 3 | 3 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2020-10-11: 0.00% 프로젝트 범위정의 10/13-10/16
|  | 4 | 1.1.2.1 |  |  |  | 프로젝트 계획 수립 |  |  |  |  | 2020-10-13 | 2020-10-15 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 5 | 5 | 1 |  |  | 100% | 0% | 2020-10-11: 0.00% 프로젝트 계획 수립 10/13-10/15
1 |  | 4 | 1.1.2.2 |  |  |  | 착수보고(Kick off) |  |  |  |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100% | 0% | 2020-10-11: 0.00% 착수보고(Kick off) 10/16-10/16
| G | 2 | 1.2 |  | 프로젝트 수행 및 통제 | [6 empty] | 2020-10-30 | 2020-11-16 |  | 2 | 2 | 12 | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2020-10-25: 0.00% 프로젝트 수행 및 통제 10/30-11/16
|  | 3 | 1.2.1 |  |  | 월간보고1 | [5 empty] | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020-08-08 | 2020-08-12 | 3 | 3 | 1 |  |  | 100% | 0% | 2020-10-25: 0.00% 월간보고1 10/30-10/30
|  | 3 | 1.2.2 |  |  | 중간보고 | [5 empty] | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 중간보고 11/16-11/16
0 | G | 2 | 1.3 |  | 프로젝트 종료 | [6 empty] | 2020-11-20 | 2020-12-02 |  | 5 | 2 | 9 | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 40% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 프로젝트 종료 11/20-12/2
|  | 3 | 1.3.1 |  |  | 종료계획수립 | [5 empty] | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 종료계획수립 11/20-11/20
|  | 3 | 1.3.2 |  |  | 시스템 인수인계 | [5 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 50% | 0% | 2020-11-29: 0.00% 시스템 인수인계 12/1-12/2
|  | 3 | 1.3.3 |  |  | 종료보고 | [5 empty] | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2020-11-29: 0.00% 종료보고 12/2-12/2
|  | 3 | 1.3.4 |  |  | 검수 및 종료 | [5 empty] | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2020-11-29: 0.00% 검수 및 종료 12/2-12/2
| G | 1 | 2 | 시스템 개발 | [7 empty] | 2020-10-13 | 2020-12-04 |  | 139 | 137 | 39 | 36 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 98.56% | 0% | 2020-10-11: 0.00%; 2020-11-29: 시스템 개발 10/13-12/4
1 | G | 2 | 2.1 |  | 분석 | [6 empty] | 2020-10-13 | 2020-11-02 |  | 17 | 17 | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2020-10-11: 0.00% 분석 10/13-11/2
|  | 3 | 2.1.1 |  |  | 기능정의서 | [5 empty] | 2020-10-13 | 2020-10-19 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 2020-07-18 | 2020-08-05 | 13 | 13 | 1 |  |  | 100% | 0% | 2020-10-11: 0.00% 기능정의서 10/13-10/19
| G | 3 | 2.1.2 |  |  | 논리모델구축 | [5 empty] | 2020-10-16 | 2020-11-02 |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2020-10-11: 0.00% 논리모델구축 10/16-11/2
|  | 4 | 2.1.2.1 |  |  |  | 유스케이스 |  |  |  |  | 2020-10-16 | 2020-11-02 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 2020-07-24 | 2020-08-04 | 8 | 8 | 1 |  |  | 100% | 0% | 2020-10-11: 0.00% 유스케이스 10/16-11/2
| G | 2 | 2.2 |  | 설계 | [6 empty] | 2020-10-20 | 2020-11-18 |  | 34 | 34 | 22 | 22 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2020-10-18: 0.00%; 2020-11-15: 설계 10/20-11/18
|  | 3 | 2.2.1 |  |  | UI 설계 | [5 empty] | 2020-10-20 | 2020-11-06 |  | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 0% | 2020-10-18: 0.00% UI 설계 10/20-11/6
| G | 3 | 2.2.2 |  |  | 시스템 설계 | [5 empty] | 2020-11-06 | 2020-11-18 |  | 20 | 20 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2020-11-01: 0.00% 시스템 설계 11/6-11/18
|  | 4 | 2.2.2.1 |  |  |  | 데이터베이스ERD |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-16 |  | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2020-11-01: 0.00% 데이터베이스ERD 11/6-11/16
|  | 4 | 2.2.2.2 |  |  |  | 테이블정의서 |  |  |  |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-11-01: 0.00% 테이블정의서 11/7-11/7
|  | 4 | 2.2.2.3 |  |  |  | 클래스다이어그램 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-12 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 0% | 2020-11-01: 0.00% 클래스다이어그램 11/6-11/12
|  | 4 | 2.2.2.4 |  |  |  | 클래스매핑 |  |  |  |  | 2020-11-08 | 2020-11-13 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 클래스매핑 11/8-11/13
|  | 4 | 2.2.2.5 |  |  |  | 시퀀스다이어그램 |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 시퀀스다이어그램 11/16-11/18
| G | 2 | 2.3 |  | 개발 | [6 empty] | 2020-11-06 | 2020-11-29 |  | 76 | 76 | 16 | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2020-11-01: 0.00%; 2020-11-29: 개발 11/6-11/29
| G | 3 | 2.3.1 |  |  | MarketPotato Web Page | [5 empty] | 2020-11-06 | 2020-11-25 |  | 72 | 72 | 14 | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 정창균, 정운진 |  | 100% | 0% | 2020-11-01: 0.00% MarketPotato Web Page(정창균, 정운진) 11/6-11/25
| G | 4 | 2.3.1.1 |  |  |  | 기능구현 및 단위테스트 |  |  |  | 323 | 2020-11-06 | 2020-11-25 |  | 72 | 72 | 14 | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 정창균, 정운진 |  | 100% | 0% | 2020-11-01: 0.00% 기능구현 및 단위테스트(정창균, 정운진) 11/6-11/25
| G | 5 | 2.3.1.1.1 |  |  |  |  | 메인페이지 |  |  | 97 | 2020-11-06 | 2020-11-16 |  | 22 | 22 | 7 | 7 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2020-11-01: 0.00% 메인페이지 11/6-11/16
| G | 6 | 2.3.1.1.1.1 | [5 empty] | 회원가입 |  | 32 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 정창균, 정운진 |  | 100% | 0% | 2020-11-01: 0.00% 회원가입(정창균, 정운진) 11/6-11/9
|  | 7 | 2.3.1.1.1.1.1 | [6 empty] | 회원가입 페이지 | 24 | 2020-11-06 | 2020-11-08 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 정창균 |  | 100% | 0% | 2020-11-01: 0.00% 회원가입 페이지(정창균) 11/6-11/8
|  | 7 | 2.3.1.1.1.1.2 | [6 empty] | 중복체크 | 2 | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 정창균 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 중복체크(정창균) 11/9-11/9
|  | 7 | 2.3.1.1.1.1.3 | [6 empty] | 인증 이메일 | 4 | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 정창균 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 인증 이메일(정창균) 11/9-11/9
|  | 7 | 2.3.1.1.1.1.4 | [6 empty] | DB연동 | 2 | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 정창균 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% DB연동(정창균) 11/9-11/9
| G | 6 | 2.3.1.1.1.2 | [5 empty] | 로그인 |  | 2 | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 정창균 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 로그인(정창균) 11/9-11/9
|  | 7 | 2.3.1.1.1.2.1 | [6 empty] | 로그인 | 1 | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 정창균 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 로그인(정창균) 11/9-11/9
|  | 7 | 2.3.1.1.1.2.2 | [6 empty] | 로그아웃 | 1 | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 정창균 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 로그아웃(정창균) 11/9-11/9
| G | 6 | 2.3.1.1.1.3 | [5 empty] | 아이디비밀번호 찾기 |  | 8 | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 정창균 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 아이디비밀번호 찾기(정창균) 11/10-11/10
|  | 7 | 2.3.1.1.1.3.1 | [6 empty] | 아이디/비밀번호 찾기 | 2 | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 정창균 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 아이디/비밀번호 찾기(정창균) 11/10-11/10
|  | 7 | 2.3.1.1.1.3.2 | [6 empty] | 임시 이메일 전송 | 6 | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 정창균 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 임시 이메일 전송(정창균) 11/10-11/10
| G | 6 | 2.3.1.1.1.4 | [5 empty] | 채팅 |  | 24 | 2020-11-11 | 2020-11-12 |  | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 정창균 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 채팅(정창균) 11/11-11/12
|  | 7 | 2.3.1.1.1.4.1 | [6 empty] | 채팅방 목록 페이지 | 4 | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 정창균 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 채팅방 목록 페이지(정창균) 11/11-11/11
|  | 7 | 2.3.1.1.1.4.2 | [6 empty] | 채팅창 페이지 | 4 | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 정창균 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 채팅창 페이지(정창균) 11/11-11/11
|  | 7 | 2.3.1.1.1.4.3 | [6 empty] | 채팅 송신/수신 | 16 | 2020-11-11 | 2020-11-12 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  | 정창균 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 채팅 송신/수신(정창균) 11/11-11/12
| G | 6 | 2.3.1.1.1.5 | [5 empty] | 상대프로필페이지 |  | 12 | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 6 | 6 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 정운진 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 상대프로필페이지(정운진) 11/12-11/13
|  | 7 | 2.3.1.1.1.5.1 | [6 empty] | 페이지 만들기 | 4 | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  | 정운진 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 페이지 만들기(정운진) 11/12-11/13
|  | 7 | 2.3.1.1.1.5.2 | [6 empty] | 신고하기 | 4 | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  | 정운진 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 신고하기(정운진) 11/12-11/13
|  | 7 | 2.3.1.1.1.5.3 | [6 empty] | 추천하기 | 4 | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  | 정운진 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 추천하기(정운진) 11/12-11/13
0 | G | 6 | 2.3.1.1.1.6 | [5 empty] | 마이페이지 |  | 7 | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 정운진 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 마이페이지(정운진) 11/14-11/16
|  | 7 | 2.3.1.1.1.6.1 | [6 empty] | 회원정보 수정 | 1 | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 정운진 |  | 0% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 회원정보 수정(정운진) 11/14-11/14
|  | 7 | 2.3.1.1.1.6.2 | [6 empty] | 관심목록 | 4 | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 정운진 |  | 0% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 관심목록(정운진) 11/14-11/14
|  | 7 | 2.3.1.1.1.6.3 | [6 empty] | 탈퇴기능 | 1 | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 정운진 |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 탈퇴기능(정운진) 11/16-11/16
|  | 7 | 2.3.1.1.1.6.4 | [6 empty] | 탈퇴 이메일 전송 | 1 | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 정운진 |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 탈퇴 이메일 전송(정운진) 11/16-11/16
| G | 6 | 2.3.1.1.1.7 | [5 empty] | 거래내역 페이지 |  | 6 | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 정운진 |  | 0% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 거래내역 페이지(정운진) 11/15-11/15
|  | 7 | 2.3.1.1.1.7.1 | [6 empty] | 내역 조회 | 4 | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 정운진 |  | 0% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 내역 조회(정운진) 11/15-11/15
|  | 7 | 2.3.1.1.1.7.2 | [6 empty] | 판매완료 기능 | 2 | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 정운진 |  | 0% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 판매완료 기능(정운진) 11/15-11/15
| G | 6 | 2.3.1.1.1.8 | [5 empty] | 키워드 목록 |  | 6 | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 정운진 |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 키워드 목록(정운진) 11/16-11/16
|  | 7 | 2.3.1.1.1.8.1 | [6 empty] | 키워드 페이지 | 4 | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 정운진 |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 키워드 페이지(정운진) 11/16-11/16
|  | 7 | 2.3.1.1.1.8.2 | [6 empty] | 키워드 생성/삭제 | 2 | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 정운진 |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 키워드 생성/삭제(정운진) 11/16-11/16
| G | 5 | 2.3.1.1.2 |  |  |  |  | 글게시판 |  |  | 66 | 2020-11-13 | 2020-11-19 |  | 22 | 22 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 강대영, 금지운 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 글게시판(강대영, 금지운) 11/13-11/19
| G | 6 | 2.3.1.1.2.1 | [5 empty] | 글목록 |  | 8 | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 강대영, 금지운 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 글목록(강대영, 금지운) 11/13-11/13
|  | 7 | 2.3.1.1.2.1.1 | [6 empty] | 목록페이지 | 7.5 | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 강대영, 금지운 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 목록페이지(강대영, 금지운) 11/13-11/13
|  | 7 | 2.3.1.1.2.1.2 | [6 empty] | 검색 | 0.5 | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 강대영, 금지운 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 검색(강대영, 금지운) 11/13-11/13
| G | 6 | 2.3.1.1.2.2 | [5 empty] | 글상세 |  | 52 | 2020-11-13 | 2020-11-19 |  | 14 | 14 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 강대영, 금지운 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 글상세(강대영, 금지운) 11/13-11/19
|  | 7 | 2.3.1.1.2.2.1 | [6 empty] | 상세페이지 | 8 | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 강대영, 금지운 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 상세페이지(강대영, 금지운) 11/13-11/14
|  | 7 | 2.3.1.1.2.2.2 | [6 empty] | 댓글/대댓글 | 24 | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 강대영, 금지운 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 댓글/대댓글(강대영, 금지운) 11/14-11/16
|  | 7 | 2.3.1.1.2.2.3 | [6 empty] | 추천/비추천 | 2 | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 강대영, 금지운 |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 추천/비추천(강대영, 금지운) 11/16-11/16
|  | 7 | 2.3.1.1.2.2.4 | [6 empty] | 파일첨부 | 16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  | 강대영, 금지운 |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 파일첨부(강대영, 금지운) 11/17-11/18
|  | 7 | 2.3.1.1.2.2.5 | [6 empty] | 글수정 | 1 | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 강대영, 금지운 |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 글수정(강대영, 금지운) 11/19-11/19
|  | 7 | 2.3.1.1.2.2.6 | [6 empty] | 글삭제 | 1 | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 강대영, 금지운 |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 글삭제(강대영, 금지운) 11/19-11/19
| G | 6 | 2.3.1.1.2.3 | [5 empty] | 글등록 |  | 6 | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 강대영, 금지운 |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 글등록(강대영, 금지운) 11/19-11/19
|  | 7 | 2.3.1.1.2.3.1 | [6 empty] | 등록페이지 | 5 | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 강대영, 금지운 |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 등록페이지(강대영, 금지운) 11/19-11/19
|  | 7 | 2.3.1.1.2.3.2 | [6 empty] | 비밀글 | 1 | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 강대영, 금지운 |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 비밀글(강대영, 금지운) 11/19-11/19
| G | 5 | 2.3.1.1.3 |  |  |  |  | 상품게시판 |  |  | 108 | 2020-11-13 | 2020-11-25 |  | 22 | 22 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0 |  | 윤지혜, 임채린 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 상품게시판(윤지혜, 임채린) 11/13-11/25
| G | 6 | 2.3.1.1.3.1 | [5 empty] | 상품목록 |  | 48 | 2020-11-13 | 2020-11-18 |  | 10 | 10 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 윤지혜, 임채린 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 상품목록(윤지혜, 임채린) 11/13-11/18
|  | 7 | 2.3.1.1.3.1.1 | [6 empty] | 필터별검색 | 24 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  | 윤지혜, 임채린 |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 필터별검색(윤지혜, 임채린) 11/13-11/16
|  | 7 | 2.3.1.1.3.1.2 | [6 empty] | 네비 카테고리별 검색 | 8 | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 윤지혜, 임채린 |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 네비 카테고리별 검색(윤지혜, 임채린) 11/16-11/16
|  | 7 | 2.3.1.1.3.1.3 | [6 empty] | 페이징 | 16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  | 윤지혜, 임채린 |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 페이징(윤지혜, 임채린) 11/17-11/18
| G | 6 | 2.3.1.1.3.2 | [5 empty] | 상품상세 |  | 6 | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 윤지혜, 임채린 |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 상품상세(윤지혜, 임채린) 11/19-11/19
|  | 7 | 2.3.1.1.3.2.1 | [6 empty] | 조회수 | 2 | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 윤지혜, 임채린 |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 조회수(윤지혜, 임채린) 11/19-11/19
|  | 7 | 2.3.1.1.3.2.2 | [6 empty] | 연관&다른상품 | 4 | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 윤지혜, 임채린 |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 연관&다른상품(윤지혜, 임채린) 11/19-11/19
1 | G | 6 | 2.3.1.1.3.3 | [5 empty] | 상품등록 |  | 22 | 2020-11-20 | 2020-11-22 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 윤지혜, 임채린 |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 상품등록(윤지혜, 임채린) 11/20-11/22
|  | 7 | 2.3.1.1.3.3.1 | [6 empty] | 파일첨부 | 16 | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 윤지혜, 임채린 |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 파일첨부(윤지혜, 임채린) 11/20-11/21
|  | 7 | 2.3.1.1.3.3.2 | [6 empty] | 유효성검사 | 6 | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 윤지혜, 임채린 |  | 0% | 0% | 2020-11-22: 0.00% 유효성검사(윤지혜, 임채린) 11/22-11/22
| G | 6 | 2.3.1.1.3.4 | [5 empty] | 상품수정 |  | 8 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 윤지혜, 임채린 |  | 100% | 0% | 2020-11-22: 0.00% 상품수정(윤지혜, 임채린) 11/23-11/23
|  | 7 | 2.3.1.1.3.4.1 | [6 empty] | 파일첨부 수정 | 8 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 윤지혜, 임채린 |  | 100% | 0% | 2020-11-22: 0.00% 파일첨부 수정(윤지혜, 임채린) 11/23-11/23
| G | 6 | 2.3.1.1.3.5 | [5 empty] | 관심상품목록 |  | 24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 윤지혜, 임채린 |  | 100% | 0% | 2020-11-22: 0.00% 관심상품목록(윤지혜, 임채린) 11/24-11/25
|  | 7 | 2.3.1.1.3.5.1 | [6 empty] | 페이징 | 8 | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 윤지혜, 임채린 |  | 100% | 0% | 2020-11-22: 0.00% 페이징(윤지혜, 임채린) 11/24-11/24
|  | 7 | 2.3.1.1.3.5.2 | [6 empty] | 찜등록&삭제 | 16 | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 윤지혜, 임채린 |  | 100% | 0% | 2020-11-22: 0.00% 찜등록&삭제(윤지혜, 임채린) 11/25-11/25
| G | 5 | 2.3.1.1.4 |  |  |  |  | 기타 |  |  | 52 | 2020-11-20 | 2020-11-24 |  | 6 | 6 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 강대영, 금지운 |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 기타(강대영, 금지운) 11/20-11/24
|  | 6 | 2.3.1.1.4.1 | [5 empty] | 시세조회 |  | 16 | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 강대영, 금지운 |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 시세조회(강대영, 금지운) 11/20-11/21
|  | 6 | 2.3.1.1.4.2 | [5 empty] | 지도검색 |  | 24 | 2020-11-20 | 2020-11-22 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 강대영, 금지운 |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 지도검색(강대영, 금지운) 11/20-11/22
|  | 6 | 2.3.1.1.4.3 | [5 empty] | 관리자페이지 |  | 12 | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  | 금지운 |  | 100% | 0% | 2020-11-22: 0.00% 관리자페이지(금지운) 11/23-11/24
| G | 3 | 2.3.2 |  |  | 테스트실시 | [5 empty] | 2020-11-24 | 2020-11-29 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2020-11-22: 0.00% 테스트실시 11/24-11/29
|  | 4 | 2.3.2.1 |  |  |  | 통합테스트실시//local에서 해보는 거 |  |  |  |  | 2020-11-24 | 2020-11-27 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 0% | 2020-11-22: 0.00% 통합테스트실시//local에서 해보는 거 11/24-11/27
|  | 4 | 2.3.2.2 |  |  |  | 시스템테스트실시//aws 올리는 거 |  |  |  |  | 2020-11-28 | 2020-11-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 정창균 |  | 0% | 0% | 2020-11-22: 0.00% 시스템테스트실시//aws 올리는 거(정창균) 11/28-11/29
| G | 2 | 2.4 |  | 구현 | [6 empty] | 2020-11-12 | 2020-12-04 |  | 12 | 10 | 17 | 14 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 83.33% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 구현 11/12-12/4
| G | 3 | 2.4.1 |  |  | 구현준비 | [5 empty] | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% 구현준비 11/12-11/13
|  | 4 | 2.4.1.1 |  |  |  | Release 및 Contingency plan수립 |  |  |  |  | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 0% | 2020-11-08: 0.00% Release 및 Contingency plan수립 11/12-11/13
| G | 3 | 2.4.2 |  |  | Conversion 및 Release | [5 empty] | 2020-11-16 | 2020-12-04 |  | 10 | 8 | 15 | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 80% | 0% | 2020-11-15: 0.00% Conversion 및 Release 11/16-12/4
|  | 4 | 2.4.2.1 |  |  |  | 데이터베이스구축 |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-19 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 데이터베이스구축 11/16-11/19
|  | 4 | 2.4.2.2 |  |  |  | 소프트웨어설치 |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-19 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 0% | 2020-11-15: 0.00% 소프트웨어설치 11/16-11/19
|  | 4 | 2.4.2.3 |  |  |  | 인수테스트실시 |  |  |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2020-11-29: 0.00% 인수테스트실시 12/3-12/3
|  | 4 | 2.4.2.4 |  |  |  | 시스템오픈 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2020-11-29: 0.00% 시스템오픈 12/4-12/4